## Sheet1
گزارش وضعیت پروژه های تطبیق شده آبیاری مطابق به پلان تطبیقی سال 1398 از کود پروژه آبیاری و ذخایر آب (AFG390676)
شماره | اسم پروژه | ولایت | ولسوالی | قریه | قیمت تخمینی | تاریخ ارسال به تدارکات | حوزه دریایی | تاریخ مکتوب آغازکار | میعاد قراردادبه روز | قیمت قراردادشده | حالت پروژه | تعداد مستفیدین به فامیل | ساحه زمین داری به هکتار | ملاحظات
1 | باز سازی سر بند و کانال حسن زی | خوست | اسماعیل خیل | دخی کلی | 10114063 | 9/11/1397 | حوزه دریایی کابل | 30/2/1398 | 240 | 7883100 | تکمیل | 4200 | 480
2 | اعمار ذخیره چشمه سفید | غور | دولاینه | چشمه سفید | 2220818 | 9/11/1397 | حوزه دریایی هریرود | 1/4/1398 | 180 | 1805400 | تکمیل | 460 | 80
3 | باز سازی سر بند و کانال سندر زی | قندهار | ارغستان | سندرزی | 11000852 | 30/4/1397 | حوزه دریایی هلمند | 21/7/1397 | 180 | 13992300 | تکمیل | 1460 | 700
4 | اعمار حوض جنگ ژوره | قندهار | ارغستان | جنگ ژوره | 6424902 | 30/4/1397 | حوزه دریایی هلمند | 16/8/1397 | 360 | 8055499 | تکمیل | 1300 | 200
5 | اعمارحوض بابو | قندهار | ارغستان | باکل زی | 8656781 | 9/11/1397 | حوزه دریایی هلمند | 1/3/1398 | 360 | 8436087 | تکمیل | 170 | 500
6 | اعمار حوض سپی سنگ | غزنی | مالستان | غلام جی | 2351772 | 9/11/1397 | حوزه دریایی کابل | 1398/4/30 |  | 2408801 | تکمیل | 260 | 120
7 | باز سازی آبگیر و دیوار محافظوی جوی شاه قاسمی | فاریاب | پشتون کوت | زیر پل همکی | 1925736 | 9/11/1397 | حوزه دریایی شمال | 3/2/1398 | 90 | 1883931 | تکمیل | 800 | 100
8 | باز سازی ترناب و کانال شورنگ مانده | اروزگان | مرکز | شورنگ مانده | 1320169 | 9/11/1397 | حوزه دریایی هلمند | 2/3/1398 | 120 | 1330680 | تکمیل | 120 | 180
9 | باز سازی سر بند و تحکیم کاری کانال نمازگه | بدخشان | اشکاشم | نمازگه | 1737031 | 9/11/1397 | حوزه دریایی پنج آمو | 3/2/1398 | 180 | 2046942 | تکمیل | 170 | 85
10 | باز سازی سر بندو کانال خوردک تخته | بامیان | پنجاب | تختک | 1145538 | 9/11/1397 | حوزه دریایی شمال | 31/2/1398 | 120 | 1452410 | تکمیل | 100 | 225
11 | باز سازی سر بند و کانال جمنی | پکتیا | آحمد آباد | سید احمد خیل | 2862416 | 9/11/1397 | حوزه دریایی کابل | 29/3/1398 | 180 | 2046305 | تکمیل | 400 | 480
12 | اعمار ذخیره آب جزبی برای تقویت کاریز کادری | پکتیا | گردیز | مهلن | 12567380 | 9/11/1397 | حوزه دریایی کابل | 29/3/1398 | 180 | 10759043 | تکمیل | 650 | 500
13 | اعمار حوض اکرو | دایکندی | میرامور | اکرو | 1482983 |  | حوزه دریایی شمال |  | 180 | 1482983 | تکمیل | 100 | 95
14 | باز سازی سر بند و کانال چمن | بغلان | خوست | چمن | 3903801 | 9/11/1397 | حوزه دریایی پنج آمو | 5/4/1398 | 180 | 3430538 | تکمیل | 450 | 80
15 | باز سازی آبگیرو دیوار محافظویدشت امرود | بغلان | خنجان | دشت امرود | 1915287 | 9/11/1397 | حوزه دریایی پنج آمو | 4/4/1398 | 120 | 1580119 | تکمیل | 150 | 75
16 | اعمار دیوار محافظوی کانال شهیدان | لغمان | قرغه ئی | شهیدان | 4475841 | 9/11/1397 | حوزه دریایی کابل |  | 180 | 3652030 | تکمیل | 1100 | 250
17 | باز سازی پخته کاری کانال آخند زاده محمد عمر | نیمروز | زرنج | آخند زاده محمد عمر | 1983087 | 9/11/1397 | حوزه دریایی هریرود | 1/3/1398 | 180 | 1544805 | تکمیل | 490 | 180
18 | باز سازی سر بند، ترناب و پخته کاری کانال پیشغور | پنجشیر | حصه اول خنچ | پیشغور | 26596500 | 16/8/1398 | حوزه دریایی کابل | 25/3/1398 | 360 | 22997547 | تکمیل |  | 130
19 | باز سازی کانال چینه هولان رباط | زابل | شاه جوی | هولان رباط | 9463433 | 9/11/1397 | حوزه دریایی هلمند | 27/3/1398 | 360 | 7906490 | تکمیل | 760 | 300
20 | باز سازی سر بند دلو خیل | پکتیکا | شکین | دلو خیل | 4923570 | 9/11/1397 | حوزه دریایی کابل | 2/3/1398 | 180 | 5494417 | تکمیل | 60 | 80
21 | لایننیگ ودیوار محافظوی کانال توپخانه | تخار | فرخار | خوسده | 5843357 | 8/3/1398 | حوزه دریایی پنج آمو |  | 90 | 2439718 | تکمیل | 200 | 120
22 | اعمار حوض فارم فیض آباد | جوزجان | فیض آباد | فارم | 2003235 | 9/11/1397 | حوزه دریایی شمال | 30/2/1398 | 150 | 1723912 | تکمیل |  | 11.4
23 | اعمار حوض کود اول | جوزجان | مرکز | کود اول کابلی | 1210232 | 9/11/1397 | حوزه دریایی شمال | 30/2/1398 | 150 | 1002600 | تکمیل | 250 | 130
24 | باز سازی ترناب و کانال جولکی | سر پل | مرکز (سر پل) | سرخک | 4658492 | 9/11/1397 | حوزه دریایی شمال | 9/4/1398 | 210 | 4795540 | تکمیل | 300 | 500
25 | باز سازی لانینگ کانال عبدالواحد | سمنگان | دره صوف پائین | عبدالواحد | 1400913 | 9/11/1397 | حوزه دریایی شمال | 4/4/1398 | 105 | 1022922 | تکمیل | 400 | 140
26 | باز سازی سر بند و کانال سر دره آب خورک | سمنگان | روی دو آب | سردره | 1512683 | 9/11/1397 | حوزه دریایی شمال | 4/4/1398 | 120 | 1156846 | تکمیل | 100 | 225
27 | باز سازی لایننگ کانکریتی کانال شاپ | هلمند | نادلی | زنگل کلی | 2275933 | 9/11/1397 | حوزه دریایی هلمند | 25/3/1398 | 90 | 1457097 | تکمیل | 150 | 200
28 | [9 empty] | 123788062 |  | 14600 | 6166.4 | Total
29

## Sheet2
گزارش وضعیت پیشرفت پروژه های آبیاری در ولایت ننگرهارمطابق به پلان تطبیقی سال 1398 از کود پروژه آبیاری و ذخایر آب (AFG390676)
شماره | اسم پروژه | ولایت | ولسوالی | قریه | قیمت تخمینی | تاریخ ارسال به تدارکات | تاریخ مکتوب آغازکار | میعاد قراردادبه روز | قیمت قراردادشده | حالت پروژه | فیصدی پیشرفت کار | نقاط GPS | تعداد مستفیدین به فامیل | ساحه زمین داری به هکتار | شماره تماس آمر ویاکارمند آبیاری | ملاحظات
1 | سربند وکانال پا خیل | ننگرهار | اچین | پاخیل | 7652202 | 30/5/1398 | 1398/9/26 | 180 | 5650858 | کارجریان دارد |  |  | 400 | 1000
2 | دیوار محافظوی کاریز مشنگی | ننگرهار | غنی خیل | غوندی کلی | 2053072 | 30/5/1399 | 1398/9/2 | 180 | 1877192 | کارجریان دارد |  |  | 600 | 500
3 | دیوار محافظوی کانال اشخیل | ننگرهار | اچین | اشخیل | 2468152 | 30/5/1400 | 1398/9/3 | 180 | 2316205.4 | کارجریان دارد |  |  | 4000 | 1200
4 | اعمار سربند و کانال خوسا چینگی | ننگرهار | دوربابا | خوسا چینگی | 2788268 | 30/5/1401 | 1398/9/3 | 180 | 2638912.82 | کارجریان دارد |  |  | 500 | 500
5 | اعمار سربند و کانال لالی چینه | ننگرهار | اچین | لالی چینه | 530225 | 30/5/1402 | 1398/9/3 | 180 | 4974610 | کارجریان دارد |  |  | 2300 | 400
6 | اعمار سربندو کانال سپین پله | ننگرهار | غنی خیل | سپین پله | 7816640 | 30/5/1403 | 1398/10/4 | 180 | 6121980.5 | کارجریان دارد |  |  | 1700 | 500
7 | اعمار سربند و کانال کچکول لمسو | ننگرهار | نازیان | سروبی | 3301952 | 30/5/1404 | 1398/9/27 | 90 | 3114944.98 | کارجریان دارد |  |  | 750 | 200
8 | اعمار سربندو کانال شمشالی | ننگرهار | اچین | شمشالی | 3107415 | 30/5/1405 | 1398/9/27 | 90 | 2599042.5 | کارجریان دارد |  |  | 300 | 140
9 | اعمار سربند و کانال خم میران | ننگرهار | ده بالا | خم میران | 7942144 | 30/5/1406 | 1398/10/4 | 180 | 6591154 | کارجریان دارد |  |  | 980 | 500
10 | سربند ، کانال ها و دیوار محافظوی پیروخیل | ننگرهار | اچین | پیروخیل | 4610462 | 30/5/1407 | 1398/9/27 | 120 | 4765494.5 | کارجریان دارد |  |  | 800 | 240
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
10
10

## Sheet3
لیست پروژه های آبیاری که مکتوب آغاز کارشان جدیداً صادر گردیده و هم چنان در ریاست تدارکات تحت پروسه تدارکاتی قراردارد
شماره | اسم پروژه | ولایت | ولسوالی | قریه | قیمت تخمینی | تاریخ ارسال به تدارکات | حالت پروژه | فیصدی پیشرفت کار | ملاحظات
1 | تحکیم کاری سربند وکانال رحمت خیل | پکتیا | گردیز | ابراهم خیل | 4170388 | 29/2/1398 | پروسه تدارکات
2 | سربند وکانال صادق خیل | پکتیا | گردیز | ابراهم خیل صادق خیل | 21421399 | 3/4/1398 | پروسه تدارکات
3 | باز سازی کانال تاجوی ککرک ورغه | دایکندی | شهرستان | ککرک ورغه | 1057934 | 9/11/1397 | مکتوب آغاز کار داده شده
4 | پرچاه و پاک کاری جوی نو | بغلان | مرکز | دند غوری | 975024 | 9/6/1398 | پروسه تدارکات
5 | سیفون وپاک کاری کانال جوی نو | بغلان | مرکز | دند غوری | 6041012 | 7/12/1397 9/6/1398و | پروسه تدارکات
6 | سیستم آبیاری سولری نرنگ داک | کنر | مرکز | لچه کلی | 17165854 | 15/1/1398و 8/4/1398 | پروسه تدارکات
7 | سیستم آبیاری حصارداگ قسمت 1 و2 | کنر | مروره | کوزه کلا وسید آباد | 24023998 | 15/1/1398و 8/4/1398 | پروسه تدارکات
8 | سیستم آبیاری سرکانو للمه | کنر | سرکانو | للمه | 24791462 | 12/1/1398و 8/4/1398 | پروسه تدارکات
9 | سیستم آبیاری سولری لاهورداگ | کنر | مروره | لاهور داگ | 26800416 | 15/1/1398و 8/4/1398 | پروسه تدارکات
10 | سیستم آبیاری سولری میران زی (بیشه) | بادغیس | بالا مرغاب | میران زی | 9302415 | 15/1/1398و 26/4/1398 | مکتوب آغاز کار داده شده
11 | سیستم آبیاری سولری بابی ها | بادغیس | بالا مرغاب | بابی ها | 7235441 | 15/1/1398و 26/4/1398 | مکتوب آغاز کار داده شده
12 | سیستم آبیاری سولری دهن شور پشمکی(بوکن) | بادغیس | بالا مرغاب | دهن شورپشمکی | 12933085 | 15/1/1398و 26/4/1398 | پروسه تدارکات
13 | باز سازی پخته کاری کانال ورغاب | تخار | ورسج | ورغاب | 1331250 | 7/12/1397 | پروسه تدارکات
14 | دیوار گبیونی بیشه | بادغیس | بالا مرغاب | بیشه | 3092950 | 26/5/1398 | پروسه تدارکات
15 | قلعه خنجر گبیون وال | غزنی | مرکز | قلعه خنجر | 6042468 | 26/5/1398 | پروسه تدارکات
16 | کوتنی سرکلی گبیون وال | زابل | ارغنداب | کوتنی سر کلی | 7661508 | 26/5/1398 | پروسه تدارکات
17 | دیوارمحافظوی گبیونی گیرو جوی دنگگ سیدان | غور | لعل و سرجنگل | گیرودنگگ سیدان | 19822546 | 26/5/1398 | مکتوب آغاز کار داده شده
18 | دیوار گبیونی نوی کلی | پکتیکا | سروبی | نوی کلی | 4960218 | 26/5/1398 | مکتوب آغاز کار داده شده
19 | دیوار گبیونی علی وات | خوست | اسماعیل خیل | علی وات | 2282816 | 26/5/1398 | مکتوب آغاز کار داده شده
20 | تحکیم کاری دیوار گبیونی زمین های زراعتی دارآباد پائین | فراه | مرکز | دارآباد پائین | 9937589 | 26/5/1398 | پروسه تدارکات
21 | دیوار گبیونی قابی زان | پنجشیر | عنابه | قاب زان | 9337550 | 26/5/1398 | مکتوب آغاز کار داده شده
22 | دیوار محافظوی گبیونی غلامان و سرچخلی | اروزگان | ترینکوت | غلامان و سرچخلی | 8202728 | 26/5/1398 | پروسه تدارکات
23 | دیوار گبیونی بادوان | کندهار | پنجوایی | بادوان | 7327388 | 26/5/1398 | پروسه تدارکات
24 | دیولان گبیون وال | میدان وردک | جلریز | دیوان | 6500984 | 26/5/1398 | کارجریان دارد
25 | تحکیم کاری زمین سور گل خان | هلمند | ناوه | نگارین | 5144924 | 26/5/1398 | کارجریان دارد
26 | دیوار محافظوی خواجه لکن | کابل | پغمان | خواجه لکن | 3029591 | 26/5/1398 | کارجریان دارد
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36