## پلان کاری
پلان کاری سال مالی 1400 ریاست تصدیق تخم های بذری
محصول | محصول/فعالیت های کلیدی | نهاد تطبیق کننده | جدی | دلو | حوت | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس |  |  | ملاحظات
[15 empty] | عقرب | قوس
محصول 1 | تفتیش مزارع نباتات زمستانی و تابستانی در سطح کشور
1.1 | ثبت و راجستر نمودن پلان های حقیقی و دهاقین قراردادی تولید تخم بذری | آمریت تفتیش مزرعه و آمریت های ولایتی
1.2 | بازدید ابتدایی مزرعه غرض دریافت حقایق
1.3 | بازدید قبل از تفتیش جهت مشوره دهی فنی برای تولید کننده ګان تخم بذری
1.4 | تفتیش نهایی مزارع تخم های بذری وارایه فورم نتایج تفتیش مزرعه
محصول 2 | نمونه گیری ، آزمایش لابراتواری و توزیع تگ و سرتیفیکیت برای نباتات بهاری و تابستانی
2.1 | نمونه گیری از انبار های تخم بذری | آمریت لابراتوار ها،آمریت های ولایتی، و آمریت توزیع تگ و سرتفیکیت
2.2 | تجزیه و تحلیل لابراتواری نمونه های اخذ شده تخم های بذری
2.3 | اماده کردن تگ ها برای انبار های منظور شده تخم بذری
2.4 | نصب تګ بالای بارجامه های تخم بذری
2.5 | ارایه تصدیق نامه برای انبار های تصدیق شده تخم بذری
2.6 | ازمایشات لابراتواری نمونه های خدماتی تخم های بذری
محصول 3 | بذر پلات ها بخاطر کنترول بعدی (Post Control Plots)
3.1 | بذر پلات ها و جمع آوری ارقام | آمریت لابراتوارها وآمریت های ولایتی
3.2 | تجزیه و تحلیل ارقام و ترتیب گذارش
3.3 | ترتیب نمودن گذارش توحیدی و ارایه آن به ریاست
محصول4 | تفتیش قوریه های مادری و تصدیقی
4.1 | تفتیش قوریه های مادری | آمریت تفتیش مزرعه، آمریت های ولایتی و آمریت توزیع تگ و سرتفکیت
4.2 | تفتیش قوریه های تصدیقی
محصول 5 | تصدیق صحت و عدم صحت نهال های مثمر در مراکز انکشاف باغداری، قوریه های مادری و قوریه های تصدیقی
5.1 | نمونه ګیری از کلکسیون های ملی، قوریه های مادری و از قوریه های تصدیقی حسب ضرورت | آمریت لابراتوارها و آمریت های ولایتی
5.2 | تجزیه وتحلیل نمونه ها در لابراتوار مرکزی بایو تیکنالوژی نباتی
5.3 | شریک نمودن سفارشات لازم لابراتوار با انستیتوت تحقیقات زراعتی و ممقا
محصول 6 | ارتقا ظرفیت کارمندان
6.1 | کورس آموزشی 4 روزه در کابل در بخش پروسه تفتیش مزرعه نباتات زمستانی و تابستانی برای مفتشین مزرعه مرکز و ولایات برای 20 نفر | آمریت تفتیش مزرعه
6.2 | کورس های آموزشی در بخش تفتیش مزرعه برای مفتشین مزرعه در زون شرق، غرب، شمال، شمال شرق ،مرکز و جنوب غرب کشور برای 50 نفر | آمریت های زون و آمریت تفتیش مزرعه
6.3 | کورس آموزشی 4 روزه در بخش تجزیه لابراتواری و توزیع تگ و سرتیفیکیت برای کارمندان مرکز و ولایات در کابل برای 30 نفر | آمریت های لابراتوار ها و توزیع تګ و سرتفکیت
6.4 | کورس آموزشی 4 روزه در بخش تجزیه لابراتواری و توزیع تگ و سرتیفیکیت در زون های مرکز، شرق، غرب، شمال، شمال شرق و جنوب غرب ومرکز برای 50 نفر | آمریت های زون ها
محصول 7 | طرح، تعدیل و تدوین اسناد تقنینی و پروتوکول ها در سکتور تخم بذری
7.1 | پیگیری مقرره تخم های بذری | ریاست
7.2 | نهایی نمودن طرزالعمل کنترول مارکیت تخم بذری و مواد نباتی | ریاست
7.3 | ترتیب مسوده رهنمود تفتیش مزرعه نباتات ګرده افشان خودی | آمریت تفتیش مزرعه
7.4 | ترتیب نمودن رهنمود و پروتوکول ها برای لابراتوار بایوتکنالوژی نباتی | آمریت لابراتوارها
محصول 8 | هماهنگی سکتور تخم بذری و مواد نباتی بحیث سکرتر بورد ملی تخم های بذری
8.1 | تدویر جلسات نوبتی بورد ملی تخم های بذری | ریاست
8.2 | تدویر جلسات اضطراری بورد ملی تخم های بذری | ریاست
8.3 | هماهنگی با ریاست تحقیقات در بخش تطبیق تجارب DUS، تولید تخم مادری، تولید مواد تکثیری نباتات باغی و نهایی نمودن طرزالعمل کلکسون های ملی | آمریت تفتیش مزرعه و آمریت های ولایتی
8.4 | هماهنگی با ریاست تصدی تولید و تکثیر تخم های اصلاح شده و اتحادیه شرکت های تولید تخم در عرصه تولید تخم بنیادی و تصدیق شده | ریاست
محصول 9 | کنترول فعالیت های تفتیش مزرعه و تجزیه لابراتواری
9.1 | کنترول فعالیت های تفتیش مزرعه تو سط کارمندان مرکزی | ریاست
9.2 | کنترول فعالیت های تجزیه لابراتواری تو سط کارمندان مرکزی
نباتات زمستانی
نباتات تابستانی